## Sheet1
the project network based on your number of programmer in your team and machines?
Resource-constrained schedule
Operational LAN System
|  |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 2 | 6 | 4
|  |  |  | 0 | 2P | 0 |  |  |  | 0 | 2P | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4
0 | 1 | 1
0 | 2P | 0 | [5 empty] | 2 | 5 | 3 |  | 3 | 8 | 4
0 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1P | 0 |  | 0 | 1P | 0
[8 empty] | 2 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 4 |  | 4 | 9 | 6
[16 empty] | 0 | 2P | 0
|  |  |  | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 4 | 2 | 6
|  |  |  | 0 | 2P | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 2
[8 empty] | 2 | 4 | 3 |  | 3 | 7 | 4
[8 empty] | 0 | 1P | 0 |  | 0 | 1P | 0
[8 empty] | 2 | 1 | 3 |  | 3 | 1 | 4
|  |  | ID | RES | DUR | ES | LF | SL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | 1 | 2P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0: 2
|  |  | 2 | 2P | 1 | 1 | 2 | 0 | 1: 2
|  |  | 3 | 2P | 1 | 1 | 2 | 0 | 1: 2
|  |  | 4 | 1P | 1 | 2 | 3 | 0 | bar: 2
|  |  | 5 | 1P | 1 | 2 | 3 | 0 | bar: 2
|  |  | 6 | 2P | 2 | 2 | 4 | 0 | 2: 2; 3: 2
|  |  | 7 | 1P | 1 | 3 | 4 | 0 | bar: 3
|  |  | 8 | 1P | 1 | 3 | 4 | 0 | bar: 3
|  |  | 9 | 2P | 2 | 4 | 6 | 0 | 4: 2; 5: 2
Total resource load | bar: 0 to 5
Resource available | bar: 0 to 5
Legend
[12 empty] | ES | ID | EF
[12 empty] | SL | RES | SL
[12 empty] | LS | DUR | LF